## 必須機能スケジュール (テンプレート)
No | 工程 | 分類 | 対象 | 進捗 | 2025-09-01 | [29 empty] | 2025-10-01
[5 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30
[5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 水 | 木
1 | 要件定義 | WBS | ― | 〇 | 月: [ア]
2 | 外部設計 | HTMLモックアップ | ― | bar: 火 to 水; 金
3 | 外部設計 | テーブル定義書 | ― | 〇 | 月: [ア]
4 | 外部設計 | ER図 | ― | 〇 | 月: [ア]
5 | 外部設計 | setUp.sql | ― | 〇 | 月: [ア]
6 | 詳細設計 | クラス仕様書 | ItemDTO |  | 火: [ア]
7 |  |  | CategoryDTO |  | 火: [ア]
8 |  |  | ConnectionManager |  | 火: [ア]
9 |  |  | CommonServlet |  | 火: [ア]
10 |  |  | MainServlet |  | 月: [ア]
11 |  |  | main.jsp |  | 月: [ア]
12 |  |  | SearchResultServlet |  | 月: [ア]
13 |  |  | SearchResultService |  | 月: [ア]
14 |  |  | CommonDAO |  | 月: [ア]
15 |  |  | ItemDAO |  | 月: [ア]
16 |  |  | CategoryDAO |  | 月: [ア]
17 |  |  | search_result.jsp |  | 月: [ア]
18 | プログラミング | データベース構築 | ― | bar: 木
19 |  | 画面 | ログイン画面 |  | 月: [ア]
20 |  |  | 商品検索画面 |  | 月: [ア]
21 |  |  | 商品検索結果画面 |  | 月: [ア]
22 |  |  | 商品詳細表示画面 |  | 月: [ア]
23 |  |  | ショッピングカート一覧画面 |  | 月: [ア]
24 |  |  | 購入確認画面 |  | 月: [ア]
25 |  |  | 購入チェック画面 |  | 月: [ア]
26 |  |  | 購入完了画面 |  | 月: [ア]
27 |  |  | カートからの削除確認画面 |  | 月: [ア]
28 |  |  | カートからの削除完了画面 |  | 月: [ア]
29 |  |  | 会員情報変更画面 |  | 月: [ア]
30 |  |  | 購入履歴一覧画面 |  | 月: [ア]
31 |  |  | 購入履歴キャンセル確認画面 |  | 月: [ア]
32 |  |  | 購入履歴キャンセル完了画面 |  | 月: [ア]
33 |  |  | 会員情報変更確認画面 |  | 月: [ア]
34 |  |  | 会員情報変更完了画面 |  | 月: [ア]
35 |  |  | 退会確認画面 |  | 月: [ア]
36 |  |  | 退会完了画面 |  | 月: [ア]
37 |  |  | 会員情報登録情報入力画面 |  | 月: [ア]
38 |  |  | 会員情報登録確認画面 |  | 月: [ア]
39 |  |  | 会員登録完了画面 |  | 月: [ア]
40 |  |  | ログアウト画面 |  | 月: [ア]
41 | 試験計画 | 単体試験計画書(DAO) | Item(検索) |  | 月: [ア]
42 |  |  | Category(検索) |  | 月: [ア]
43 |  |  | Common(検索) |  | 月: [ア]
44 |  |  | Cart |  | 月: [ア]
45 |  |  | Purchase |  | 月: [ア]
46 |  |  | PurchaseDetail |  | 月: [ア]
47 |  |  | Member |  | 月: [ア]
48 |  | 単体試験計画書(Service) | Main |  | 月: [ア]
49 |  |  | SearchResult(検索) |  | 月: [ア]
50 |  |  | ItemDetail |  | 月: [ア]
51 |  |  | Cart |  | 月: [ア]
52 |  |  | PurchaseConfirm |  | 月: [ア]
53 |  |  | PurchaseCheck |  | 月: [ア]
54 |  |  | PurchaseCommit |  | 月: [ア]
55 |  |  | RemoveFromCartConfirm |  | 月: [ア]
56 |  |  | RemoveFromCartCommit |  | 月: [ア]
57 |  |  | PurchaseDetail |  | 月: [ア]
58 |  |  | PurchaseCancelConfirm |  | 月: [ア]
59 |  |  | PurchaseCancelCommit |  | 月: [ア]
60 |  |  | RegisterMember |  | 月: [ア]
61 |  |  | RegisterMemberConfirm |  | 月: [ア]
62 |  |  | RegisterMemberCommit |  | 月: [ア]
63 |  |  | UpdateMember |  | 月: [ア]
64 |  |  | UpdateMemberConfirm |  | 月: [ア]
65 |  |  | UpdateMemberCommit |  | 月: [ア]
66 |  |  | WithdrawConfirm |  | 月: [ア]
67 |  |  | WithdrawCommit |  | 月: [ア]
68 |  |  | Login |  | 月: [ア]
69 |  |  | Logout |  | 月: [ア]
70 |  | 画面単体試験計画書(Servlet・JSP)画面に修正 | ログイン画面 |  | 月: [ア]
71 |  |  | ログアウト画面 |  | 月: [ア]
72 |  |  | 商品検索画面 |  | 月: [ア]
73 |  |  | 商品検索結果画面 |  | 月: [ア]
74 |  |  | 商品詳細表示画面 |  | 月: [ア]
75 |  |  | ショッピングカート一覧画面 |  | 月: [ア]
76 |  |  | 購入確認画面 |  | 月: [ア]
77 |  |  | 購入チェック画面 |  | 月: [ア]
78 |  |  | 購入完了画面 |  | 月: [ア]
79 |  |  | カートからの削除確認画面 |  | 月: [ア]
80 |  |  | カートからの削除完了画面 |  | 月: [ア]
81 |  |  | 会員情報変更画面 |  | 月: [ア]
82 |  |  | 購入履歴一覧画面 |  | 月: [ア]
83 |  |  | 購入履歴キャンセル確認画面 |  | 月: [ア]
84 |  |  | 購入履歴キャンセル完了画面 |  | 月: [ア]
85 |  |  | 会員情報変更確認画面 |  | 月: [ア]
86 |  |  | 会員情報変更完了画面 |  | 月: [ア]
87 |  |  | 退会確認画面 |  | 月: [ア]
88 |  |  | 退会完了画面 |  | 月: [ア]
89 |  |  | 会員情報登録情報入力画面 |  | 月: [ア]
90 |  |  | 会員情報登録確認画面 |  | 月: [ア]
91 |  |  | 会員登録完了画面 |  | 月: [ア]
92 |  | 単体試験計画書(DTO) | Item(検索) |  | 月: [ア]; 月: [ア]
93 |  |  | Category(検索) |  | 月: [ア]; 月: [ア]
94 |  |  | Cart |  | 月: [ア]
95 |  |  | Purchase |  | 月: [ア]
96 |  |  | PurchaseDetail |  | 月: [ア]
97 |  |  | Member |  | 月: [ア]
98 |  | 単体試験計画書(database) | ConectionManager（検索） |  | 月: [ア]; 月: [ア]
99 | 試験実施 | 単体試験(DAO) | Item(検索) |  | 月: [ア]
100 |  |  | Category(検索) |  | 月: [ア]
101 |  |  | Common(検索) |  | 月: [ア]
102 |  |  | Cart |  | 月: [ア]
103 |  |  | Purchase |  | 月: [ア]
104 |  |  | PurchaseDetail |  | 月: [ア]
105 |  |  | Member |  | 月: [ア]
106 |  | 単体試験(Service) | Main |  | 月: [ア]
107 |  |  | SearchResult(検索) |  | 月: [ア]
108 |  |  | ItemDetail |  | 月: [ア]
109 |  |  | Cart |  | 月: [ア]
110 |  |  | PurchaseConfirm |  | 月: [ア]
111 |  |  | PurchaseCheck |  | 月: [ア]
112 |  |  | PurchaseCommit |  | 月: [ア]
113 |  |  | RemoveFromCartConfirm |  | 月: [ア]
114 |  |  | RemoveFromCartCommit |  | 月: [ア]
115 |  |  | PurchaseDetail |  | 月: [ア]
116 |  |  | PurchaseCancelConfirm |  | 月: [ア]
117 |  |  | PurchaseCancelCommit |  | 月: [ア]
118 |  |  | RegisterMember |  | 月: [ア]
119 |  |  | RegisterMemberConfirm |  | 月: [ア]
120 |  |  | RegisterMemberCommit |  | 月: [ア]
121 |  |  | UpdateMember |  | 月: [ア]
122 |  |  | UpdateMemberConfirm |  | 月: [ア]
123 |  |  | UpdateMemberCommit |  | 月: [ア]
124 |  |  | WithdrawConfirm |  | 月: [ア]
125 |  |  | WithdrawCommit |  | 月: [ア]
126 |  |  | Login |  | 月: [ア]
127 |  |  | Logout |  | 月: [ア]
128 |  | 画面単体試験計画書(Servlet・JSP)画面に修正 | ログイン画面 |  | 水: [ア]
129 |  |  | ログアウト画面 |  | 水: [ア]
130 |  |  | 商品検索画面 |  | 月: [ア]
131 |  |  | 商品検索結果画面 |  | 月: [ア]
132 |  |  | 商品詳細表示画面 |  | 水: [ア]
133 |  |  | ショッピングカート一覧画面 |  | 水: [ア]
134 |  |  | 購入確認画面 |  | 水: [ア]
135 |  |  | 購入チェック画面 |  | 水: [ア]
136 |  |  | 購入完了画面 |  | 水: [ア]
137 |  |  | カートからの削除確認画面 |  | 水: [ア]
138 |  |  | カートからの削除完了画面 |  | 水: [ア]
139 |  |  | 会員情報変更画面 |  | 水: [ア]
140 |  |  | 購入履歴一覧画面 |  | 水: [ア]
141 |  |  | 購入履歴キャンセル確認画面 |  | 水: [ア]
142 |  |  | 購入履歴キャンセル完了画面 |  | 水: [ア]
143 |  |  | 会員情報変更確認画面 |  | 水: [ア]
144 |  |  | 会員情報変更完了画面 |  | 水: [ア]
145 |  |  | 退会確認画面 |  | 水: [ア]
146 |  |  | 退会完了画面 |  | 水: [ア]
147 |  |  | 会員情報登録情報入力画面 |  | 水: [ア]
148 |  |  | 会員情報登録確認画面 |  | 水: [ア]
149 |  |  | 会員登録完了画面 |  | 水: [ア]
150 |  |  | Logout |  | 水: [ア]
151 |  | 単体試験(DTO) | Item(検索) |  | 月: [ア]
152 |  |  | Category(検索) |  | 月: [ア]; 水: [ア]
153 |  |  | Cart |  | 水: [ア]
154 |  |  | Purchase |  | 水: [ア]
155 |  |  | PurchaseInfo |  | 水: [ア]
156 |  |  | Member |  | 水: [ア]
157 |  | 単体試験計画書(database) | ConectionManager(検索) |  | 月: [ア]; 水: [ア]
予定
実績
【指】指導員レビュー
≪役≫役席レビュー
[ア] | アスリ―
設計書
入出力ファイル

## 任意スケジュール (テンプレート)
No | 工程 | 分類 | 進捗 | 2025-09-01 | [29 empty] | 2025-10-01
|  |  |  | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30
|  |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 水 | 木
1 | 要件定義 | WBS
2 | 外部設計 | HTMLモックアップ
3 | 外部設計 | テーブル定義書
4 | 外部設計 | ER図
5 | 外部設計 | setUp.sql
6 | 試験計画 | 単体試験計画書
7 |  | 結合試験計画書
8 |  | 総合試験計画書
9 | プログラミング | データベース構築
10 |  | 管理者機能 商品管理、会員管理
11 |  | 管理者機能 購入管理
12 | 試験実施 | 単体試験
13 |  | 結合試験
14 | 総合試験 | 総合試験
予定
実績
設計書
入出力ファイル

## 全体スケジュール (サンプル)
No | 工程 | 分類 | 担当 | 進捗 | 2023-06-01
[5 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-30
[5 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | 基本計画 | プロジェクト計画書 | 全員 |  | 2015-06-29: 成果発表会準備; 2015-06-30: 成果発表会
2 |  | WBS | 全員 | bar: 2015-06-09
3 | 外部設計 | 外部設計の内容確認 | 全員 | bar: 2015-06-12
4 | 内部設計 | クラス図 | 太郎 | bar: 2015-06-13
5 |  | 機能一覧 | 次郎 | bar: 2015-06-13
6 |  | 詳細設計書 | ふた子 | bar: 2015-06-13
7 | テスト計画 | 単体テスト計画書 | 三郎 | bar: 2015-06-13
7 |  | 結合テスト計画書 | みつ子 | bar: 2015-06-13
8 |  | システムテスト計画書 | 花子 | bar: 2015-06-13
9 | プログラミング | データベース構築 | 太郎 | bar: 2015-06-14 to 2015-06-16
10 |  | ショッピング機能（検索部分） 検索画面、検索結果画面、詳細画面 | 太郎、ふた子 みつ子 | bar: 2015-06-14 to 2015-06-16; 2015-06-19 to 2015-06-20
12 |  | ショッピング機能（決算部分） カート画面、購入画面、会員画面 | 花子、次郎 三郎 | bar: 2015-06-14 to 2015-06-16; 2015-06-19 to 2015-06-20
13 | テスト実施 | 単体テスト | 全員 | bar: 2015-06-21
14 |  | 結合テスト | 全員 | bar: 2015-06-22
15 | システムテスト | システムテスト | 全員 | bar: 2015-06-23; 2015-06-26 to 2015-06-28
予定
実績
設計書
入出力ファイル